Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Разработка систем мониторинга электрофизических параметров для предприятий агропромышленного комплекса»

Руководитель проекта

зав. кафедры Технической электроники                                           А.Н. Игнатов

Руководитель стратегического проекта

И.о. Директор института Телекоммуникаций                                  И.Е. Шевнина

Функциональный заказчик

И.о Проректора по научной работе

и цифровой трансформации                                                               А.В. Ефимов

Новосибирск, 2025

- Содержание проекта

Разработка систем мониторинга электрофизических параметров для предприятий агропромышленного комплекса

Срок реализации проекта

Март 2025  по Сентябрь 2025г.

(длительность проекта должна быть не более года, продолжение проекта оформляется отдельным паспортом)

Аннотация проекта

Системы обеспечивают беспроводной контроль состояния энергообеспечения помещений элеваторов, а также контроль состояния зерновых культур путём измерения параметров влажности, клейковины, температуры и др.

Цель

Развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, вклад в решение проблем обеспечения отечественным продовольствием, обеспечение импортозависимости, сохранности зерна и соответственно, повышение качества хлебобулочной продукции.

Задачи

- Разработка технологических решений систем мониторинга электрофизических параметров.

- Изготовление и внедрение опытных образцов систем мониторинга электрофизических параметров.

- Выполнение ОКР по договорам с предприятиями агропромышленного комплекса.

- Внедрение ОКР на элеваторах Новосибирской области.

- Результаты ОКР и опыт эксплуатации использовать для разработки универсальных модулей беспроводного контроля параметров, их тиражирования и продажи предприятием агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Наименование политики либо Стратегического проекта, охватываемых проектом

Работы проводятся в рамках стратегического проекта 2: Дизайн центр аппаратно-программных комплексов беспроводных связи.

Решение проблем агропромышленного комплекса путём внедрения передовых цифровых технологий и пороговых научных разработок по итогам прикладных НИР и ОКР.

Технологическое обеспечение продовольственной безопасности.

Соответствие целям стратегических проектов или политик

Проект соответствует направлению б):

Развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, результатов интеллектуальной деятельности, охраняемой в соответствии с гражданским кодексом РФ.

Качественные результаты проекта

(ожидаемый эффект)

на уровне СибГУТИ: внедрение в лекционных курсах Датчики и сенсорная электроника в лабораторных практикум и ВКР по заявкам предприятий.

на региональном уровне: выполнение ОКР по договорам с предприятиями агропромышленного комплекса и их внедрение.

Мероприятия, выполняемые в рамках проекта

| Направление | Мероприятия |
| --- | --- |
| а) подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы; |  |
| б) развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; | 1) Разработка технических решений системы беспроводного мониторинга электрофизических параметров для предприятий (СБМЭФП) для предприятий агропромышленного комплекса. 2) Разработка опытного образца СБМЭФП. 3) Заключение ОКР на разработку СБМЭФП с ООО «Барабинскхлебо-продукт» 4) Внедрение ОКР на Барабинском Элеваторе. 5) Разработка универсального модуля контроля ЭФП и предложение их предприятием АПК. |
| в) внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов; |  |
| г) обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы; |  |
| е) развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая обновление приборной базы университетов |  |
| ж) развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих ученых и специалистов-практиков; |  |
| з) реализация программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализации творческих и социально-гуманитарных проектов; |  |
| и) реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре; |  |
| к) продвижение образовательных программ и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; |  |
| л) привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству лучших из них в Российской Федерации; |  |
| м) содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях экономики; |  |
| о) цифровая трансформация университетов и научных организаций; |  |
| п) вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытно конструкторские и (или) инновационные работы и (или) социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся; |  |
| р) реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов; |  |
| с) тиражирование лучших практик университета в других университетах, не являющихся участниками программы "Приоритет-2030"; |  |
| т) реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников. |  |

Показатели, выполняемые в рамках реализации Проекта

| Наименование показателя* | Единицы измерения | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество образовательных программ, разработанных в рамках реализации Проекта | ед. |  |  |
| Количество обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию | чел. |  |  |
| Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в университете, в том числе посредством онлайн-курсов | чел. |  |  |
| Численность лиц, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, в том числе посредством онлайн-курсов | чел. |  |  |
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР и НТУ руб. | руб. | 500 000 | 500 000 |
| Среднесписочная численность работников из числа НПР в возрасте до 39 лет | чел. | 3 | 3 |
| Объем затрат на проведение научных исследований и разработок за счет собственных средств | руб. | 500 000 | 500 000 |
| Количество индексируемых в базе данных Web of Science публикаций, опубликованных в отчетном году | ед. | - | - |
| Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций типов «Article», «Review», опубликованных в отчетном году | ед. | 1 | 1 |
| Общий объем средств, поступивших от реализации дополнительных профессиональных программ | руб. |  |  |
| Количество обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по договорам о целевом обучении (очная форма), принятых в отчетном году | чел. |  |  |
| Количество обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации по договорам о целевом обучении (очная форма), принятых в отчетном году | чел. |  |  |
| Количество обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная форма), принятых в отчетном году | чел. |  |  |
| Количество иностранных обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на условиях общего приема (очная форма) | чел. |  |  |
| Количество иностранных обучающихся по программам аспирантуры (очная форма), принятый в отчетном году | чел. |  |  |
| Количество обучающихся очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, прибывших из других регионов | чел. |  |  |
| Количество зарегистрированных/подготовленных к регистрации РИД | ед. | 4 | 6 |
| Объем средств, поступивших от использования РИД | руб. |  |  |
| Создано лабораторий | ед. | 1 | 1 |

*) Для проектов в рамках реализации молодежной, кампусной и инфраструктурной политик, политики управления человеческим капиталом, политик в области цифровой трансформации и открытых данных показатели эффективности разрабатываются с учетом целей и задач проекта индивидуально

Иные показатели, выполняемые в рамках проекта

| Наименование показателя | Описание | Единицы измерения | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ключевые вехи проекта

Приводится перечень вех (контрольных точек) проекта, соответствующих значимым событиям и достижению промежуточных результатов.

| Обозначение вехи | Планируемая дата прохождения | Описание результата |
| --- | --- | --- |
| Веха 1 Приобретение комплектующих и измерительных приборов | 29 Апрель 2025 | Выполнена закупка комплектующих приборов |
| Веха 2 Разработка технических решений системы мониторинга | 29 апреля 2025 | Выполнена разработка схем и технических документаций |
| Веха 3 Разработка опытного образца системы мониторинга | 30 май 2025 | Выполнено создание опытного образца |
| Веха 4 Внедрение системы мониторинга на Барабинском Элеваторе | 30 Июля 2025 | Составление протокола испытаний. Выполнение акта внедрения. |
| Веха 5 Разработка универсального модуля контроля | 30 сентября 2025 | Составление опытного образца технологической документации. |

Срок предоставления итогового отчета по проекту ___Октябрь 2025_______

2. Состав участников проекта, включая руководителей

| № | ФИО сотрудника | Должность (перечислить все) | Функции в проекте | Вовлеченность в реализацию проекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игнатов Александр Николаевич | в.н.с., к.т.н. | Руководитель | 30% |
| 2 | Шабронов Андрей Анатольевич | н.с. | Отв. исполнитель | 50% |
| 3 | Гришина Ирина Владимировна | м.н.с | Исполнитель | 5% |
| 4 | Полянская Алина Валерьевна | м.н.с | Исполнитель | 5% |
| 5 | Шевченко Вадим Владиславович | Аспирант, м.н.с. | Исполнитель | 5% |
| 6 | Челяпин Марк Евгеньевич | Студент, Техник | Исполнитель | 5% |

Привлечение внешних исполнителей проекта (в том, числе организаций – университетов, предприятий)

| № | ФИО сотрудника | Должность, подразделение (перечислить все) | Ученая степень, звание | Функции в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марин Николай Иванович | Профессор кафедры МЭ Алтайского ГУ | д.т.н., проф. | Консультант |
| 2 | Коржин Виталий Александрович | Директор Барабинского хлебопродукта | - | Заказчик |
| 3 | Семенов Роман Анатольевич | Директор Баганского Элеватора | - | Заказчик |
| 4 | Тонких Евгений Михайлович | Директор Бердского Элеватора | - | Заказчик |

Сведения о привлекаемых организациях (членах консорциума)

| № | Название организации | Функции в проекте | Наличие соглашения о совместной деятельности | Ответственный за взаимодействие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барабинск Хлебопродукт | Заказчик | Договор | Коржин В.А. |

3. Дополнительное финансирование

Указываются данные по финансированию, привлеченному коллективом для выполнения работ по тематике проекта (гранты, хоздоговорные работы и т.п.)

| № | Год | Источник финансирования (№ договора, реквизиты) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 05-7 01/24 Баган-хлебопродукт | 210 000 |
| 2 | 2024 | 05-7 02/24 Барабинскхлебопродукт | 361 000 |

4. Виза руководителя проекта и лист согласования

| Руководитель проекта А.Н. Игнатов, зав. кафедры Технической электроники | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Функциональный заказчик А.В. Ефимов, проректор по научной работе и цифровой трансформации | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель стратегического проекта И.Ч. Шевнина, директор института Телекоммуникаций | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| Директор ДСР | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |

Бюджет проекта

«Разработка систем мониторинга электрофизических параметров для предприятий агропромышленного комплекса»

в рамках реализации программы «Приоритет-2030»

Стратегический проект/ политика ________________

| № пп | Наименование статьи | Финансирование проекта, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств, привлеченных в рамках проекта | За счет централизованных средств СибГУТИ | ВСЕГО |
| 1. | Поступления |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |
| 2. | Расходы |  |  |  |
| 2.1. | Оплата труда участников проекта |  |  |  |
| 2.2. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников |  |  |  |
| 2.3. | Затраты на командировки участников проекта |  |  |  |
| 2.4. | Прочие работы, услуги (закупка работ и услуг организаций, ИП, самозанятых, договоры ГПХ) |  |  |  |
| 2.5. | Увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, мебели) |  |  |  |
| 2.6. | Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение материалов и комплектующих) |  |  |  |
| 2.7. | Иные расходы (указать) |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

Детальный расчет прилагается в формате .xlsx

Источник финансирования - ______________________________,

подразделение __________________________________________________________________ 				(в соответствии с раздельным учетом средств программы развития, заполняет ПФО)

Согласовано:

| Функциональный заказчик (Должность, подразделение) | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель стратегического проекта (Должность, подразделение) | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| Проректор по ЭиФ | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| Заместитель проректора по ЭиФ | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| Начальник ПФО | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |
| Руководитель проекта | ____________ подпись | _______________ расшифровка | _______ дата |

Необходимо указать объем вклада руководителя/исполнителей в реализацию проекта, пункт не имеет отношения к объему/долям ставок